## Sheet1
ප්‍රවාහන, මහාමාර්ග හා නාගරික සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය - (Ministry of Transport, Highways & Urban Development) | [25 empty] | ඇමුණුම 01 Annex 01
Rural Road Development Programme - 2026 | [25 empty] | NOTE : Please don't make any changes to this color rows
Summary of Physical & Financial Progress as at 2026/05/19
District -Galle
අනු අංකය (No.) | ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශ‍‍‍‍‍‍‍‍‍ය ( Divisional Secretariat Division) | ග්‍රාම නිලධාරී වසම | ව්‍යාපෘති අංකය (Project No.) | මාර්ගයේ නම (Name of the Road) | Allocation Issued Vote Number | අනුමත ඇස්තමේන්තු මුදල (රු.) Approved Estimated Amount (Rs.) | අනුමත ඇස්තමේන්තු ගත දුර (m) Estimated Length (m) | ඉදි කිරීමේ ස්වභාවය Scope of Works | වැඩ අවසන් කළ දිනය (Date of Work Completion) Double click for Calander | ව්‍යාපෘතියේ වර්තමාන තත්ත්වය "ඔව්" නම් 1 (එක යොදන්න) Present Condition If "Yes" Mark 1 (One) |  |  |  | භෞතික ප්‍රගතිය (%) | වැඩ අවසන් ව්‍යාපෘතිවල භෞතික සංවර්ධනය (Physical Development of Completed Projects) | [7 empty] | මුල්‍ය ප්‍රගතිය (Financial Progress) |  |  |  | වෙනත් (Remarks)
[10 empty] | ගිවිසුම් අත්සන් කළා (Agreement signed) | වැඩ ආරම්භ කළා (Work Commenced) | වැඩ කරමින් පවතී (Works Ongoing) | වැඩ අවසන් (Work Completed) |  | දිග (මීටර්) -Length (m) |  |  |  | පලළ (මීටර්) (Width (m) | පැති කාණු දිග (මීටර්) - (Drains (m) ) | පැති බැමි (R/Walls (m3) | බෝක්කු ගණන (No. of Culverts) | කළ වැඩ වටිනාකම (රු.) (value of Work Done -Rs.) | ගෙවීමට ඇති (රු.)(ITMIS පද්ධතියට ඇතුලත් නොකල) Amount to be Paid Rs. Mn) | ITMIS පද්ධතියට ඇතුලත් කර ඇති බිල්පත් වටිනාකම | ගෙවන ලද මුදල (රු.) (Amount to be paid Rs Mn)
[15 empty] | කොන්ක්‍රීට් (Concreting) | කුට්ටිගල් (Block Paving) | ගල් අතුරා තාර Metalling and Tarring | කාපට් ඇතිරීම Asphalt Conceding
1 | ඉමදුව | බැදිපිට | RR/GA/07/26/40 | මුලන බොලොක් කන්ද මාර්ගය කොන්ක්‍රිට් කිරිම | 117-2-04-061-2104 | 1966414.64 | 128 | කොන්ක්‍රීට් (Concreting) |  | 1 |  |  |  | 0%
2 | ඉමදුව | ඉමදුව අතිරේක | RR/GA/07/26/41 | පුවක්වත්ත මාර්ගය තාර යොදා ප්‍රතිසංස්කරණය කිරිම | 117-2-04-061-2104 | 1980156.69 | 387 | ගල් අතුරා තාර දැමීම (Metalling and Tarring) |  | 1 |  |  |  | 0%
3 | ඉමදුව | දොරපේ | RR/GA/07/26/42 | ගොඩේගෙවත්ත මාර්ගය කොන්ක්‍රිට් කිරිම(පැතිබැමි හා කාණු සමඟ ) | 117-2-04-061-2104 | 1959990.02 | 100 | කොන්ක්‍රීට් (Concreting) |  | 1 |  |  |  | 0%
4 | ඉමදුව | දීගොඩ අතිරේක | RR/GA/07/26/43 | කිතුල්පේ කන්ද මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරිම | 117-2-04-061-2104 | 1560000 | 100 | කොන්ක්‍රීට් (Concreting) |  | 1 |  |  |  | 0%
5 | ඉමදුව | ඉහල මාවැල්ල | RR/GA/07/26/44 | ප්‍රජාශාලාව අසල සිට කළුගල මාර්ගය පැති බැමි සහිතව කොන්ක්‍රීට් කිරිම | 117-2-04-061-2104 | 2396438.65 | 100 | කොන්ක්‍රීට් (Concreting) | [5 empty] | 0%
6 | ඉමදුව | හෙට්ටිගොඩ | RR/GA/07/26/45 | දෙලපලවත්ත ගම්සභා මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරිම | 117-2-04-061-2104 | 2000000 | 137 | කොන්ක්‍රීට් (Concreting) |  | 1 |  |  |  | 0%
7 | ඉමදුව | පණුගල්ගොඩ | RR/GA/07/26/46 | 1 අදියර මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරිම | 117-2-04-061-2104 | 1865000 | 121 | කොන්ක්‍රීට් (Concreting) |  | 1 |  |  |  | 0%
8 | ඉමදුව | තිත්තගල්ල බටහිර | RR/GA/07/26/47 | කුරුසියගොඩ පටුව මාර්ගයේ ඉතිරි කොටස කොන්ක්‍රිට් කිරිම | 117-2-04-061-2104 | 2272000 | 148 | කොන්ක්‍රීට් (Concreting)